## Sheet1
Tasks Name | Start build | Finish build | % Build | Names | Start testing | Finish Testing | %testing | names | Note
header | 2.7.2022 | 6.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | font chữ và size chữ còn bị lệch chưa reponsive được hết giống trang mẫu
carousel | 4.7.2022 | 4.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | size chữ chưa chính xác khoảng cách giữa các phần tử tương đối giống
content(why choose us) | 4.7.2022 | 4.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | size chữ chưa chính xác
content(about out company) | 6.7.2022 | 6.7.2022 | 90% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | size chữ chưa chính xác kích thước hình tương đối
content(read more) | 7.7.2022 | 7.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | size chữ chưa chính xác khoảng cách giữa các content còn lệch
Dark | 8.7.2022 | 8.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | do web mẫu không có dark theme nên đã tự thiết kế chjon5 màu cho dark theme
DemoBar | 7.7.2022 | 7.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | 9.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Tran Thai Bao | vẫn còn chưa giống web mẫu
Explore Soulution | 22.6.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | Hoàn thiện lay out mới tiến hành responsive, Font weight, font-size, Margin chưa chính xác như layout mẫu, resposive chưa chuẩn với layout mẫu
General FAQs | 22.6.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | Hoàn thiện lay out mới tiến hành responsive, Font weight, font-size, Margin chưa chính xác như layout mẫu, resposive chưa chuẩn với layout mẫu
Completed Project | 22.6.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | Hoàn thiện lay out mới tiến hành responsive, Font weight, font-size, Margin chưa chính xác như layout mẫu, resposive chưa chuẩn với layout mẫu
Testiminial | 22.6.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | Hoàn thiện lay out mới tiến hành responsive, Font weight, font-size, Margin chưa chính xác như layout mẫu, resposive chưa chuẩn với layout mẫu
Footer | 22.6.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | Hoàn thiện lay out mới tiến hành responsive, Font weight, font-size, Margin chưa chính xác như layout mẫu, resposive chưa chuẩn với layout mẫu
Dark | 5.7.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | Hoàn thiện lay out mới tiến hành responsive, Font weight, font-size, Margin chưa chính xác như layout mẫu, resposive chưa chuẩn với layout mẫu
Backtotop | 5.7.2022 | 6.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu | 6.7.2022 | 11.7.2022 | 95% | Đoàn Minh Hiếu